## PTA 2025 RA-JLB
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2025 DE L'UNION GENERALE DES SAHOUE UGS SAXWE-NUKUN
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) DU RESEAU ALUMNI DES JEUNES LEADERS DU BENIN (RA-JLB), Exercice budgétaire 2025
CODE | Objectifs Spécifiques/Résultats/Actions/Activités/Tâches | Montant budgétisé |  |  | Total | Période d'éxécution | Poids (%) | Personne Responsable | Personne (s) chargée (s) du suivi | Personnes Associées | Observations
Source
|  | FP | DON | AUTRES
1 | Programme 1: Pilotage, coordination et renforcement des liens institutionnels des organes du RA-JLB
Objectif général du programme: Amélorer les performances générales du RA-JLB par l’efficacité des interventions de ces différents organes (CA et CS)
Objectif spécifique: Améliorer la gouvernance administrative du Conseil d'Administration
R1 | Les organes du RA-JLB fonctionnement adéquatement et sont efficaces
1.1. | Action 1 :Pilotage et coordination du RA-JLB
Objectif spécifique: Rendre professionnel et efficace le RA-JLB
1.1.1 | Activité 1 : Organisation des missions de contrôles dans le cadre des prérogatives du Conseil de surveillance | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 24/01/2025 au 31/12/2025 |  | CS | CS | CA (PCA& TG) | Un rapport assorti de recommandations est attendu à l'issu de la mission de contrôle pour une amélioration de la gestion au niveau du RA-JLB, Par ailleurs un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de chacune de ces recommandations devra être mis sur place par le CS
1.1.1.1 | Tâche 1: Organisation des missions de contrôles dans le cadre des prérogatives du Conseil de surveillance au titre du 1er trimestre | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 24/01/2025 au 31/03/2025 |  | CS | CS | CA
1.1.1.2 | Tâche 2: Organisation des missions de contrôles dans le cadre des prérogatives du Conseil de surveillance au titre du 2è trimestre | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 01/04/2025 au 30/06/2025 |  | CS | CS | CA
1.1.1.3 | Tâche 3: Organisation des missions de contrôles dans le cadre des prérogatives du Conseil de surveillance au titre du 3è trimestre | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 |  | CS | CS | CA
1.1.1.4 | Tâche 4 : Organisation des missions de contrôles dans le cadre des prérogatives du Conseil de surveillance au titre du 4è trimestre | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 01/10/2025 au 31/12/2025 |  | CS | CS | CA
1.1.2 | Activité 2 : Professionnalisation du secrétariat administratif du Réseau | 50000 | 20000 | 20000 | 90000 | 24/01/2025 au 31/12/2025 |  | SG RA-JLB | PCA | VP, RO | Le Secrétariat est plus professionnel
1.1.2.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | RO, Ccom
1.1.2.2 | Tâche 2: Mise en place d’une charte graphique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 10 | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | TG RA-JLB
1.1.2.3 | Tâche 3: Confession de tous les cachets pour les postes principaux et ce,pourles deux genres | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2025-01-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | TG RA-JLB | Paiement du prestataire
1.1.2.4 | Tâche 4: Mise en place d'un régistre numérique de courriers arrivés et départ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | RO
1.1.2.5 | Tâche 5: Archivage numérique systématique de tous les documents,note de service, courriers , etc de la 3è mandature | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 24/01/2025 au 31/12/2025 |  | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | Ccom et TG | Un disque dur acheté et des clés USB également
1.1.2.6 | Tâche 6: Mise en place d'un comité de relecture systématique des documents,notes de service, etc dela 3è mandature | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2025-01-01 |  | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | Membres RA-JLB | 4 membres avec un don de 5 mille chacun
1.1.2.7 | Tâche 7: Restructuration de la boite mail du réseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 10 | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | TG/PCA | Partitionner le drive en deux interne et externe. Externe avec un accès aux membres à jour de leurs cotisations
1.1.3 | Activité 3 : Mise en place des comités et instances d'appui | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2025 au 31/05/2025 |  | PCA | VP | SG, RO, TG | Unensemble de comités et instances mis sur pieds pour l'atteinte de la vision
1.1.3.1 | Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 5 | PCA | SG, PVP, DVP | RO, Ccom
1.1.3.2 | Tâche 1: Mise en place du Collège des ambassadeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 10 | PCA | SG, PVP, DVP | RO, Ccom | Restauration des membres du Comité à l'occasion de leur installation + autres frais
1.1.3.3 | Tâche 2: Mise en place de l'Unité Présidentielle de Suivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | PCA | SG, PVP, DVP | RO, Ccom, Membres RA-JLB | Nominations des responsables programmes, SE, Stat, etc
1.1.3.4 | Tâche 3: Mise en place de la Grande Chancellerie des JLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 20 | PCA | SG, PVP, DVP | TG, Ccom, PCS, Membres RA-JLB | Organiser le Benin JLB Award, Restauration des membres du Comité à l'occasion de leur installation + autres frais
1.1.3.5 | Tâche 4: Mise en place du Comité d’appui à la recherche de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 |  | PCA | SG, PVP, DVP | TG, Ccom, PCS, Membres RA-JLB | Equipe de veille pour la recherche de financement
1.1.3.6 | Tâche 5: Mise en place du Cadre de concertation des anciens Présidents du CA&CS et sages du Réseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 |  | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, PCS, Membres RA-JLB
1.1.3.7 | Tâche 6: Mise en place du Comité Scientifique de Veille Stratégique et Informationnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 |  | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, PCS, Membres RA-JLB
1.1.4 | Activité 4: Mise en place du Cabinet du Président du Conseil d'Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/25 au 30/03/2025 |  | PCA | SG | VP | Un cabinet constitué de JLB accompagne stratégiquement et politiquement le Président
1.1.4.1 | Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 5 | PCA | SG, | PVP, DVP
1.1.4.2 | Tâche 1: Désignation du chef protocole | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 10 | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, membres RA-JLB
1.1.4.3 | Tâche 2: Désignation des Conseillers Technique et Juridique du PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/25 au 01/03/2025 | 5 | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, membres RA-JLB
1.1.4.4 | Tâche 3: Désignation des Chargés de mission du PCA et Directeur du Cabinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/25 au 01/03/2025 | 20 | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, membres RA-JLB
1.1.4.5 | Tâche 4: Désignation du Directeur du Cabinet du PCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 |  | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, membres RA-JLB
1.1.4.6 | Tâche 5: Installation desmembres du Cabinet du Président | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-30 |  | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, PCS, Membres RA-JLB
1.1.5 | Activité 5: Instauration des canaux officiels d'échange entre le RA-JLB et ses membres | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/25 au 28/02/2025 |  | PCA | VP | SG | Les canauxofficiels connus
1.1.5.1 | Tâche 1:Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 5 | PCA | PVP, DVP | SG
1.1.5.2 | Tâche 2: Reprise en mains des forums "ALL PROMOTIONS JLB" et "RA-JLB INFOS" suivi de la mise en vigueur de la charte de conduite desdits forums | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | PCA | SG, PVP, DVP | Ccom, membres RA-JLB
1.1.5.3 | Tâche 3: Mise en place d'un système de mailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG | PVP, DVP | PCA, Collaborateurs externes
1.1.6 | Activité 6: Conception du référentiel des compétences et du trombinoscope des alumni du programme JLB | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 02/02/25 au 30/05/2025 |  | Prestataire | PCA, VP | TG RA-JLB et Membres du CA | Elaboration et publication des compétences des membres, leurs centres d'intérêts et le repertoire des entreprises membres
1.1.6.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA | TG RA-JLB
1.1.6.2 | Tâche 2: Sélection du prestataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | PCA | PCS | TG RA-JLB
1.1.6.3 | Tâche 3: Signature du contrat et démarrage des travaux | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-02-01 | 5 | PCA | PCS | TG RA-JLB
1.1.6.4 | Tâche 4: Réception des documents | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-04-28 | 20 | PCA | PCS | CA
1.1.6.5 | Tâche 5: Mise en exploitation des documents | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2025-05-10 | 5 | PCA | CS | CA
1.1.6.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-30 | 10 | Prestataire | SG | TG&VP
1.1.7 | Activité 7: Conception du manuel de procédures administrative, comptable et financière du RA-JLB | 170000 | 50000 | 0 | 220000 | 15/02/25 au 30/03/2025 |  | Comité mis sur pieds | PCA, VP | CS
1.1.7.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG RA-JLB
1.1.7.2 | Tâche 2: Mise en place du comité de rédaction du Manuel de Procédures | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | PCA | PVP, DVP | SG RA-JLB
1.1.7.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux du Comité | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2025-02-01 | 5 | Comité | PCA | VP,PCS | un forfait de 5mille pour chacun des 4 membres
1.1.7.4 | Tâche 4: Réception des documents | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 2025-03-15 | 20 | PCA | PCS | VP, SG
1.1.7.5 | Tâche 5: Validation du Manuel de Procédures par l'Assemblée Générale Extraordinaire | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 2025-03-30 |  | AG | PCA | PCS
1.1.7.5 | Tâche 6: Mise en exploitation des documents | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 |  | PCA | PCS | CA
1.1.7.6 | Tâche 7: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 | 10 | Comité | SG RA-JLB | VP
1.1.8 | Activité 8: Création du Site Web du RA-JLB | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 15/02/25 au 25/04/2025 |  | Prestataire | PCA, VP | TG RA-JLB et Membres du CA
1.1.8.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA | TG RA-JLB
1.1.8.2 | Tâche 2: Sélection du prestataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | PCA | PCS | TG RA-JLB
1.1.8.3 | Tâche 3: Signature du contrat et démarrage des travaux | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-02-01 | 5 | PCA | PCS | TG&SG RA-JLB
1.1.8.4 | Tâche 3: Elaboration et divulgation du questionnaire de collecte des informations des JLB | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | Collège Ambassadeurs | PCA, VP
1.1.8.5 | Tâche 4: Réception du Site Web | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-04-20 | 20 | PCA | PCS | CA, Membres du RA-JLB
1.1.8.6 | Tâche 5: Mise en exploitation du Site Web | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2025-04-25 |  | SG RA-JLB | PCA | TG RA-JLB
1.1.8.7 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-30 | 10 | SG RA-JLB | Ccom, | TG&VP
1.1.9 | Activité 9 : Analyse SWOT du réseau | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 02/02/25 au 10/03/25 |  | Collège des Ambassadeurs | PCA | VP | Les forces et faiblesses du RA-JLB identifiées clairement
1.1.9.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA | VP,TG
1.2.1.2 | Tâche 2: Organisation de l'Atelier devant permettre l'analyse SWOT | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 2025-03-05 | 10 | CA | VP | Collège des Ambassadeurs | Au plus tard
1.2.1.3 | Tâche 3: Proclamation des résultats de l'atelier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 5 | SG RA-JLB | PCA, PCS | Collège des Ambassadeurs
1.2.1.4 | Tâche 4: Divulgation des résultats par mails aux JLB aux fins de receuillir les amendements | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 | 20 | SG RA-JLB | Ccom | PCA & TG
1.2.1.5 | Tâche 5: Intégration des apports et obtention du document final portant analyse Swot du RA-JLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 |  | SG RA-JLB | VP | Collège des Ambassadeurs
1.2.1.5 | Tâche 6: Divulgation du document final | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 |  | SG RA-JLB | PCA, PCS | VP
1.1.10 | Activité 10 : Elaboration et validation du PTA 2025 du RA_JLB | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 24/01/25 au O5/03/25 |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs | Une boussole sera disponible
1.1.9.1 | Tâche 1: Collecte des propositions d'activité auprès des différents responsables du bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.1.2 | Tâche 2: Centralisation des propositions et élaboration du PTA 2025 du RA-JLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.1.3 | Tâche 3: Organisation de l'atelier de validation du PTA | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 2025-03-01 | 5 | PCA | PCS | Collège des Ambassadeurs
1.2.1.4 | Tâche 4: Divulgation du PTA à tous les membres du réseau et aux Partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-05 | 20 | SG RA-JLB | Ccom | PCA,PCS
1.1.11 | Activité 11: Tenue des revues trimestrielles d'exécution du Plan de Travail Annuel 2025 du RA-JLB | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 24/01/25 au 31/12/25 |  | CA | VP | CS, Membres du RA-JLB
1.1.11.1 | Tâche 1: Organisation de la revue du PTA au titre du 1er trimestre | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2025-04-24 | 5 | PCA | SG RA-JLB, TG, | CS, Collège des Ambassadeurs et membres du RA-JLB
1.1.11.2 | Tâche 2: Organisation de la revue du PTA au titre du 2ème trimestre | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2025-07-24 | 5 | PCA | SG RA-JLB, TG, | CS, Collège des Ambassadeurs et membres du RA-JLB
1.1.11.3 | Tâche 3: Organisation de la revue du PTA au titre du 3ème trimestre | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2025-10-24 | 5 | PCA | SG RA-JLB, TG, | CS, Collège des Ambassadeurs et membres du RA-JLB
1.1.11.4 | Tâche 4: Organisation de la revue du PTA au titre du 4ème trimestre | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2025-12-30 | 40 | PCA | SG RA-JLB, TG, | CS, Collège des Ambassadeurs et membres du RA-JLB
1.1.12 | Activité 12: Dynamisation de la Cellule de Communication | 330000 | 370000 | 0 | 700000 | 24/01/25 au 31/12/25 |  | Ccom | PCA, VP | CA, Collège de s Ambassadeurs | Le Réseau dispose d'une équipe dynamique de communication
1.1.12.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | Ccom | PCA,VP
1.1.12.2 | Tâche 2: Sélection des membres devant constituer la cellule de communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | Ccom | PCA | VP
1.1.12.3 | Tâche 3: Installation officielle de cette cellule | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 2025-02-01 | 5 | PCA | CS | Membres du CA
1.1.12.4 | Tâche 4: Redynamisation de la page Facebook, Linkldn, et création d'autres canaux digitaux(Tiktok, Twiter, etc.) et d'un magazine pour le RA-JLB | 30000 | 70000 | 0 | 100000 | Février à Décembre 2025 |  | Ccom | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs | Frais de boostage périodique de la page
1.1.12.5 | Tâche 5: Elaborer et signer des contrats de partenariats entre le réseau et les organes de presses prioritairement de JLB; les webs TV et le graphiste et le photopgraphe professionnel | 300000 | 200000 | 0 | 500000 | 05 mars au plus tard | 20 | PCA | Ccom, VP | SG RA-JLB, PCS | Emoluments graphiste, emoluments contrats presse écrite, TV
1.1.12.6 | Tâche 6: Rédaction du rapport d'activités | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 2025-03-15 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
1.1.13 | Activité 13 : Enregistrement des statuts et règlement intérieur actualisés au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 02/02/25 au 28/04/2025 |  | SG RA-JLB | VP | TG RA-JLB | In fine les nouveaux textes du réseau sont enrégistrés
1.1.5.1 | Tâche 1: Mise en conformité des documents par un comité spécial mis sur pieds | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-10 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO
1.1.5.2 | Tâche 2: Relecture et élimation des éventuelles fautes ou manquements | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2025-03-30 | 20 | Comité | PCA, VP, SG RA-JLB | TG, RO
1.1.5.3 | Tâche 3: Dépôt au MISP | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 2025-04-10 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO
1.1.5.4 | Tâche 4: Production du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-28 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO
1.1.14 | Activité 14: Obtention de l'agrément du RA-JLB auprès du Ministère des sports suivi de l'enrégistrement à la maison de la société Civile | 100000 | 0 | 100000 | 200000 | 01/06/2025 au 30/09/2025 |  | SG RA-JLB | VP | TG RA-JLB | Un agrément sera obtenu au niveau du MSp et le réseau sera enrégistré au niveau de la maison de la société civile
1.1.14.1 | Tâche 1: Initier les procédures | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO
1.1.14.2 | Tâche 2: Mise en place d'une cellule de suivi de l'évolution du dossier | 25000 | 0 | 25000 | 50000 | 2025-06-05 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO, PCS
1.1.14.3 | Tâche 3: Exécution des missions | 75000 | 0 | 75000 | 150000 | Juin- Août 2025 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO
1.1.14.4 | Tâche 4: Rédaction et transmission du rapport au Conseil de surveillance | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-30 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | TG, RO, PCS
1.2 | Action 2 : Fonctionnement du bureau
Objectif spécifique: Favoriser une bonne marche des différentes actions du CA et du CS du RA-JLB
1.2.1 | Activité 1 : Organisation d'ateliers de renforcement des capacités des membres des différents organes du RA-JLB sur des thématiques (team working, team bulding, etc.) et autres softskills | 120000 | 60000 | 0 | 180000 | 02/02/25 au 03/03/2025 |  | Formateurs sélectionnés | PCA | PCS, Membres du CA et du CS | Des formateurs devront être sélectionnés minitieusement, un calendrier clair établi et un rapport devra être rédigé à la fin de chaque formation
1.2.1.1 | Tâche 1: Elaborer les TDR spécifique à chaque activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.1.2 | Tâche 2: Validation des TDR par le bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | CA | PCA, VP | PCS
1.2.1.3 | Tâche 3: Lancer le processus de sélection des formateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.1.4 | Tâche 4: Ebaucher les lettres de notification de sélection aux formateurs et annonce de l'agenda de formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.1.5 | Tâche 5: Déroulement de la formation | 120000 | 50000 | 0 | 170000 | 2025-03-01 |  | Formateurs sélectionnés | PCA | TG,SG, PCS,membres du CA et du CS | Paiement des formateurs et du prestataire en charge de la restauration
1.2.1.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 10 | SG RA-JLB | VP | TG, PCS, PCA
1.2.1.7 | Tâche 7: Communication sur l'activité sur les canaux digitaux | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2025-03-03 | 5 | Ccom | VP | PCA, PCS | Au plus tard
1.2.2 | Activité 2 : Organisation d'ateliers de renforcement des capacités des membres des différents comités et instances d'appui du RA-JLB sur des thématiques spécifiques à leurs missions et attributions | 100000 | 60000 | 0 | 160000 | 02/02/25 au 03/03/2025 |  | Formateurs sélectionnés | PCA | PCS, Membres des comités concernés | Des formateurs devront être sélectionnés minitieusement, un calendrier clair établi et un rapport devra être rédigé à la fin de chaque formation
1.2.2.1 | Tâche 1: Elaborer les TDR spécifique à chaque activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.2.2 | Tâche 2: Validation des TDR par le bureau de l'UGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 10 | CA | PCA, VP | PCS
1.2.2.3 | Tâche 3: Lancer le processus de sélection des formateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.2.4 | Tâche 4: Ebaucher les lettres de notification de sélection aux formateurs et annonce de l'agenda de formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
1.2.2.5 | Tâche 5: Déroulement de la formation | 100000 | 50000 | 0 | 150000 | 2025-03-01 |  | Formateurs sélectionnés | PCA | TG,SG, PCS,membres des comités concernés
1.2.2.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-03 | 10 | SG RA-JLB | VP | TG, PCS, PCA
1.2.2.7 | Tâche 7: Communication sur l'activité sur les canaux digitaux | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2025-03-03 | 5 | Ccom | VP | PCA, PCS
1.2.3 | Activité 3: Prise en charge des frais de communication du bureau directeur du RA-JLB | 60000 | 0 | 60000 | 120000 | 24/01/25 au 31/12/2025 |  | TG RA-JLB | SG RA-JLB et PCA | PCA & PCS | 3 mille par an pour les membres du CA et du CS et 2mille par an pour les coordo
1.2.3.1 | Tâche 1: Prise en charge des frais de communication du 1er trimestre | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 2025-04-24 | 5 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.3.2 | Tâche 2: Prise en charge des frais de communication du 2ème trimestre | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 2025-07-24 | 5 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.3.3 | Tâche 3:Prise en charge des frais de communication du 3ème trimestre | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 2025-07-24 | 5 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.3.4 | Tâche 4:Prise en charge des frais de communication du 4ème trimestre | 15000 | 0 | 15000 | 30000 | 2025-12-30 | 40 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.4 | Activité 4 : Acquisition de fournitures , matériels de bureaux et consommables informatiques | 30000 | 170000 | 0 | 200000 | fevrier- mai 2025 |  | TG RA-JLB | SG RA-JLB et PCA | PCA & PCS | Un disque dur , un ordinateur portable,une imprimante couleur
1.2.4.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 5 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS &Prestataire
1.2.4.2 | Tâche 2: Sélection du prestataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 5 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.4.3 | Tâche 3: Signature du contrat | 30000 | 70000 | 0 | 100000 | 2025-04-01 | 5 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.4.4 | Tâche 4: Réception des matériels | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2025-04-01 | 40 | PCA | SG RA-JLB | TG & PCS &Prestataire
1.2.4.5 | Tâche 5: Stockage au magasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 10 | TG RA-JLB | SG RA-JLB | PCA & PCS
1.2.5 | Activité 5 : Redynamisation de la trésorerie du Réseau | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 02/02/2025 au 31/05/2025 |  | TG | PCA | VP, PCS | Le Secrétariat est plus professionnel
1.2.5.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | TG | PCA, PVP, DVP | RO, SG
1.2.5.2 | Tâche 2: Mise en place d'un comité d'appui et de veille à la mise en œuvre des réformes | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 2025-03-01 | 5 | PCA | SG, PVP, DVP | PCS, TG | Un disque dur acheté et des clés USB également
1.2.5.3 | Tâche 3: Mise en place de la logistique nécessaire | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 2025-03-25 | 5 | TG | PCA, PVP, DVP | PCS | 4 membres avec un don de 5 mille chacun
1.2.5.4 | Tâche 4: Rédaction du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 10 | SG RA-JLB | PCA, PVP, DVP | TG
| Budget global programme 1 | 1570000 | 2110000 |  | 3680000
2 | Programme 2: Consolidation des liens entre les membres du RA-JLB
Objectif général du programme: Parvenir à un réseau au vrai sens du terme,un réseau fort et solidaire
Objectif spécifique: Améliorer les liens entre les membres
R1 | Les membres du réseau se sentent en famille et se sentent soutenus
2.1.1 | Activité 1: Mise en place d’un comité d'étude de la faisabilité de la mise sur pieds de la commission de solidarité au sein du RA-JLB, (dédiée au soutien des membres du réseau dans leurs moments de joie ou de vie difficile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2025 au 01/03/2025 |  | PCA | VP | Collège des ambassadeurs
2.1.1.1 | Tâche 1: Mise sur pieds du comité d'étude de la faisabilité de mise en place de la commisssion de solidarité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 20 | PCA | SG RA-JLB | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.1.2 | Tâche 2: Prise de la note de service et suivi de sa divulgation et cérémonie d'installation des membres dudit comité suivi de la présentation de leur mission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 20 | PCA | PCS | Membres du RA-JLB, Collège des Ambassadeurs
2.1.1.3 | Tâche 3: Communication sur l'évènement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 |  | Ccom | VP | PCA & PCS
2.1.1.4 | Tâche 4: Soutien aux membres | 0 | 0 | 0 | 0 | mars-déc 2025 | 20 | PCA | PCS | Membres du RA-JLB, Collège des Ambassadeurs
2.1.1.5 | Tâche 5: Rédaction du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-30 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.2 | Activité 2: Organisation du JLB NETWORKING (Colloque des JLB) | 100000 | 2400000 | 0 | 2500000 | 01/05/25 au 02/08/25 |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs | Une partition des JLB selon des centres d'intérêts politique, entrepreneurial et social sera faite, et la nouvelle vision sera présentée, Organiser la foire des JLB entrepreneurs
2.1.2.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.2.2 | Tâche 2: Mise en place du comité d'organisation | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-05-01 | 20 | PCA | SG RA-JLB | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.2.3 | Tâche 3: Démarches pour l'identification des sponsors | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2025-05-01 | 20 | TG | PCA, VP, Membres du CA | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.2.4 | Tâche 4: Communication sur l'évènement | 50000 | 100000 | 0 | 150000 | 2025-06-01 |  | Ccom | VP | PCA & PCS
2.1.2.5 | Tâche 5 : Organisation de l'évènement acceuil des nouveaux membres dans le Réseau | 50000 | 2000000 | 0 | 2050000 | 01/07/25 au 02/08/25 | 5 | RO | PCA, VP, Membres du CA | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.2.6 | Tâche 6: Rédaction du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-20 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.3 | Activité 3: Confection de pinks, badges et autres gadgets pour tous les membres à jour du Réseau | 200000 | 200000 | 0 | 400000 | 01/06/2025 au 30/06/2025 |  | Prestataire | PCA, VP | TG RA-JLB
2.1.3.1 | Tâche 1: Elaboration des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA,VP | TG RA-JLB
1.1.8.2 | Tâche 2: Sélection du prestataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 10 | PCA | PCS | TG RA-JLB
1.1.8.3 | Tâche 3: Signature du contrat | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 2025-05-01 | 5 | PCA | PCS | TG&SG RA-JLB
1.1.8.4 | Tâche 4: Livraison | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-06-30 | 5 | Prestataire | PCA, PCS | TG, VP
1.1.8.7 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | TG RA-JLB | PCA, VP | SG
2.1.4 | Activité 4: Visite des entrepreneurs JLB | 80000 | 200000 | 0 | 280000 | 02/02/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs
2.1.4.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.4.2 | Tâche 2: Descente périodique auprès des entrepreneurs JLB | 80000 | 200000 | 0 | 280000 | mars 2025 à déc 2025 | 20 | CA | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.4.3 | Tâche 3: Rédaction du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.5 | Activité 5: Redynamisation du JLB SPORT | 70000 | 230000 | 0 | 300000 | 01/03/2025 au 30/06/2025 |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs
2.1.5.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.5.2 | Tâche 2: Redynamiser le club Football des JLB | 20000 | 80000 | 0 | 100000 | 2025-04-01 | 20 | CA | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs, les membres du Club
2.1.5.3 | Tâche 3: Instaurer la marche mensuelle ou périodique des JLB pour une cause | 50000 | 150000 | 0 | 200000 | 2025-04-01 | 20 | CA | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.5.4 | Tâche 4: Rédaction du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.6 | Activité 6: Instauration des afterwork mensuels par groupes d'intérêts politique,entrepreneurial et social | 20000 | 250000 | 0 | 270000 | 01/05/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs
2.1.6.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.6.2 | Tâche 2: Mise en place des groupes d'intérêts | 20000 | 50000 | 0 | 70000 | 2025-04-01 | 20 | PCA | VP | PCS, Collège des Ambassadeurs, les membres du Club
2.1.6.3 | Tâche 3: Démarrage des afterwork par mois | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 2025-05-01 | 20 | PCA | VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.6.4 | Tâche 4: Rédaction du rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.7 | Activité 7 : Organisation d’un tournoi de football inter-track | 160000 | 220000 | 0 | 380000 |  |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs
2.1.7.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-25 | 5 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.7.2 | Tâche 2: Mise en place du comité d'organisation | 10000 | 20000 | 0 | 30000 |  | 5 | CA | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.7.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux du comité d'organisation | 50000 | 50000 | 0 | 100000 |  | 10 | CA | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.7.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 100000 | 100000 | 0 | 200000 |  | 30 | RO | PCA, TG, VP | PCS
2.1.7.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 50000 | 0 | 50000 |  |  | Ccom | VP | PCA, SG et TG
2.1.7.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | Responsable Comité d'Organisation | SG RA-JLB | CS, PCS, PCA, VP
2.1.8 | Activité 8 : Mise en place de l’orchestre du RA-JLB et conception de l'hymne des alumni béninois du JLB | 30000 | 100000 | 0 | 130000 | 01/06/2025 au 30/07/2025 |  | CA | CS | Collège des Ambassadeurs
2.1.15.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA | PCS
2.1.15.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | CA | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.15.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-10 | 10 | Commission | PCA, VP | PCS, Collège des Ambassadeurs
2.1.15.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 30000 | 100000 | 0 | 130000 | 10/06/2025 au 20/07/2025 | 30 | Commission | RO, TG | PCA, VP, PCS
2.1.15.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-28 |  | Ccom | CPCL | PCA, SG et TG
2.1.15.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-30 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
| Budget global programme 2 | 660000 | 3600000 |  | 4260000
3 | Programme 3: Transformation du réseau en un lobby puissant
Objectif général du programme: Asseoir l'hégémonie du réseau au plan national
Objectif spécifique: Positionner le RA-JLB comme un lobby qui influence les politiques publiques au Bénin
R1 | Le RA-JLB donne sa position sur plusieurs sujets touchant au bien être social des béninois
3.1 | Activité 1 : Organiser des audiences vers des organismes, institutions clés | 100000 | 280000 | 0 | 380000 | 01/04/25 au 30/06/2025 |  | CA | PCS | CS
3.1.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
3.1.2 | Tâche 2: Mise en place de la logistique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 10 | TG RA-JLB | PCA, VP | SG RA-JLB
3.1.3 | Tâche 3: Déroulement de l'activité | 100000 | 200000 | 0 | 300000 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | RO, VP | TG RA-JLB
3.1.4 | Tâche 4: Communication sur l'activité | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 20/05/25 au 30/06/25 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
3.1.5 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-30 | 5 | SG RA-JLB | PCA,VP | CS
3.2 | Activité 2 : Organisation des débats, webinaire,des forums citoyens locaux dans chacun des chefs-lieux de départements, des tables rondes intergénérationnelles,etc. sur des sujets d’actualités politiques et pondre des documents de positions | 100000 | 500000 | 0 | 600000 | 01/04/25 au 30/12/2025 |  | CA | PCS | CS
3.2.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
3.2.2 | Tâche 2: Mise en place de la logistique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 10 | TG RA-JLB | PCA, VP | SG RA-JLB
3.2.3 | Tâche 3: Déroulement de l'activité | 100000 | 400000 | 0 | 500000 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | RO, VP | TG RA-JLB
3.2.4 | Tâche 4: Communication sur l'activité | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 01/04/25 au 30/12/2025 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
3.2.5 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/25 au 30/12/2025 | 5 | SG RA-JLB | PCA,VP | CS
3.3 | Activité 3 : - Mettre en place un consortium entre organisations de type JLB dans la sous-région | 30000 | 750000 | 0 | 780000 | 01/06/2025 au 30/12/2025 |  | CA | PCS | CS
3.3.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
3.3.2 | Tâche 2: Echanges avec la FES BENIN, les responsables de fondation au plan régional et les associations des alumni | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 01/05/25 au 30/05/2025 | 10 | PCA | VP | PCS
3.3.3 | Tâche 3: Organisation des rencontres ou congrès internationaux | 30000 | 500000 | 0 | 530000 | 01/10/2025 au 31/12/2025 | 5 | RO | PCA, VP | TG, SG
3.3.4 | Tâche 4: Communication sur l'activité | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 01/10/2025 au 31/12/2025 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
3.3.5 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA,VP | CS
3.4 | Activité 4 : Organiser une campagne de vulgarisation du programme JLB | 40000 | 60000 | 0 | 100000 | 2025-02-01 |  | CA | PCS | CS
3.4.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
3.4.2 | Tâche 2: Mise en place de la logistique | 20000 | 50000 | 0 | 70000 | 2025-02-01 | 10 | TG RA-JLB | PCA, VP | SG RA-JLB
3.4.3 | Tâche 3: Déroulement de l'activité | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2025-02-01 | 5 | Ccom | RO, VP | TG , SG
3.4.4 | Tâche 4: Communication sur l'activité | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 2025-02-01 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
3.4.5 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 |  | SG RA-JLB | PCA,VP | CS
3.5 | Activité 5 : Organiser la grande marche des jeunes pour la paix, la préservation de la démocratie et pour des élections pacifiques | 100000 | 8550000 | 0 | 8650000 | 01/04/25 au 30/05/2025 |  | CA | PCS | CS, Associations de jeunes sœurs, Collège des ambassadeurs
3.5.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
3.5.2 | Tâche 2: Mise en place de la logistique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 10 | TG RA-JLB | PCA, VP | SG RA-JLB
3.5.3 | Tâche 3: Déroulement de l'activité | 100000 | 6150000 | 0 | 6250000 | 2025-05-01 | 5 | Ccom | RO, VP | TG , SG
3.5.4 | Tâche 4: Communication sur l'activité | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 2025-05-01 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
3.5.5 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 |  | SG RA-JLB | PCA,VP | CS
3.6 | Activité 6 : Création des plateformes où les jeunes peuvent voter virtuellement sur des sujets politiques d'actualité, participer à des consultations publiques ou encore faire entendre leur voix dans les décisions législatives via des mécanismes de démocratie participative numériques | 50000 | 400000 | 0 | 450000 | 01/06/2025 au 30/08/2025 |  | CA | PCS | CS
3.6.1 | Tâche 1: Elaboration et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
3.6.2 | Tâche 2: Sélection du prestataire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 10 | TG RA-JLB | PCA, VP | SG RA-JLB
3.6.3 | Tâche 3: Signature du contrat | 50000 | 50000 | 0 | 100000 | 2025-06-20 | 5 | Ccom | RO, VP | TG, SG
3.6.4 | Tâche 4: Livraison de la plateforme | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 2025-08-20 | 20 | Ccom | PCA, VP | SG RA-JLB
3.6.5 | Tâche 5: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-30 |  | SG RA-JLB | PCA,VP | CS
| Budget global du programme 3 | 420000 | 10540000 |  | 10960000
4 | Programme 4: Evolution de l'impact et de l'ancrage du réseau au plan national
Objectif général du programme: Faire du RA-JLB le plus grand réseau de jeunes au Bénin avec une forte notoriété
Objectif spécifique: Augmenter le nombre de jeunes engagés pour des causes et des valeurs
R1 | Un grand nombre de jeunes engagés pour des causes et des valeurs, éduqués aux valeurs civiques, morales, démocratiques et patriotiques, etc
4.1 | Activité 1 : Organisation du camp pépinière rénové | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 01/07/2025 au 10/09/2025 |  | CA | CS | Collège des ambassadeurs,membres JLB | Projet d’éducation de la jeunesse aux valeurs civique, éthique, morale, démocratique et patriotique et organisation du voyage au cœur des institutions à 20 adolescents par trimestre
4.1.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.1.2 | Tâche 2: Mise en place des commissions dirigeantes par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-05 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB | au plus tard
4.1.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux des commissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-10 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.1.4 | Tâche 4: Exécution des différentes activités du projet | 0 | 2700000 | 0 | 2700000 | 01/07/2025 au 10/09/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.1.5 | Tâche 5: Communication sur les différentes activités du projet | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 01/07/2025 au 10/09/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.1.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-20 | 40 | Coordonnateur départemental | SG RA-JLB | VP
4.2 | Activité 2 : Sensibilisation des jeunes contre la cybercriminalité et toutes formes d’arnaques (présentiel ou en ligne) | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 24/01/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB | cybercriminalité ou autres techniques de recherches de gain facile
4.2.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.2.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-05 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.2.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2025 au 30/04/2025 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.2.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 24/01/2025 au 30/12/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB | L'activité sera menée dans chaque département à raison de 200 mille par site et 50 mille comme frais de communication
4.2.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 24/01/2025 au 30/12/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.2.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/01/2025 au 30/12/2025 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.3 | Activité 3: Mise en œuvre du projet de valorisation et de révélation de l’histoire endogène de notre pays le Bénin ( concours d’art oratoire sur l’histoire de notre pays, les différents royaumes, etc.) | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 08/10/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB
4.3.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.3.2 | Tâche 2: Mise en place des commissions dirigeantes par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-05 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.3.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux des commissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 au 30/10/2025 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.3.4 | Tâche 4: Exécution des différentes activités du projet | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 12/11/2025 au 30/12/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB | L'activité sera menée dans chaque département à raison de 200 mille par site et 50 mille comme frais de communication
4.3.5 | Tâche 5: Communication sur les différentes activités du projet | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 12/11/2025 au 30/12/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.3.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 au 30/12/2025 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.4 | Activité 4: Mise en œuvre du projet "Défi de l’entrepreneuriat en milieu scolaire rural" | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 08/10/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB
4.4.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.4.2 | Tâche 2: Mise en place des commissions dirigeantes par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-05 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.4.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux des commissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/10/2025 au 30/10/2025 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.4.4 | Tâche 4: Exécution des différentes activités du projet | 0 | 2400000 | 0 | 2400000 | 12/11/2025 au 30/12/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.4.5 | Tâche 5: Communication sur les différentes activités du projet | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 12/11/2025 au 30/12/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.4.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2025 au 30/12/2025 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.5 | Activité 5 : Installation des clubs vert dans les collèges, quartiers et villages et lancement du concours mon quartier/village propre doté d’un prix | 120000 | 1440000 | 0 | 1560000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB
4.5.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.5.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-15 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.5.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-28 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.5.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 120000 | 1200000 | 0 | 1320000 | 05/08/2025 au 30/12/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.5.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 05/08/2025 au 30/12/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.5.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2025 au 30/12/2025 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.6 | Activité 6 : Formation des jeunes étudiants et scolaires sur les soft-skills | 50000 | 1150000 | 0 | 1200000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS | Collège des ambassadeurs,membres JLB | les techniques de rédaction de plaidoyers, la rédaction d’un CV et comment réussir un entretien d’embauche, au leadership et à la Prise de Parole en Public, Sensibilisation des jeunes sur les Politiques Publiques,
4.6.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.6.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.6.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.6.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 | 30 | Responsable commissions | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.6.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 50000 | 150000 | 0 | 200000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.6.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 au 30/12/2025 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.7 | Activité 7 : Master spoken english | 50000 | 700000 | 0 | 750000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS | Collège des ambassadeurs,membres JLB
4.7.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.7.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.7.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-25 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.7.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 50000 | 600000 | 0 | 650000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 | 30 | Responsable commissions | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.7.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 01/07/2025 au 30/12/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.7.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 au 30/12/2025 | 40 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.8 | Activité 8 : Formation des citoyens aux gestes et soins de premier secours | 20000 | 480000 | 0 | 500000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB
4.8.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.8.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.8.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-20 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.8.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 20000 | 380000 | 0 | 400000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.8.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 5 | Ccom | PCA,VP | CS
4.8.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 40 | Coordonnateur départemental | SG RA-JLB | VP
4.9 | Activité 9 : Organiser des ateliers et des formations sur des thématiques telles la gestion d’entreprise, la gestion financière, le marketing (rédaction du plan marketing), la planification stratégique, mise en place du plan d’exportation, les techniques de négociation et de revendication des droits des travailleurs, les compétences du numérique, etc. | 50000 | 600000 | 0 | 650000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB | L'ouvrir aux membres du Réseau
4.9.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.9.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 10 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.9.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-20 | 25 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.9.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 50000 | 500000 | 0 | 550000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.9.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 2 | Ccom | PCA,VP | CS
4.9.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/2025 au 30/09/2025 | 15 | Coordonnateur départemental | SG RA-JLB | VP
4.10 | Activité 2 : Créer une plateforme de vente de produits JLB en ligne | 100000 | 300000 | 0 | 400000 | 01/06/2025 au 30/10/2025 |  | CA | CS | Collège des ambassadeurs,membres JLB
4.10.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 20 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.10.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 10 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.10.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-30 | 20 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.10.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 100000 | 250000 | 0 | 350000 | 2025-07-01 | 25 | Responsable commissions | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.10.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 10/07/2025 au 30/10/2025 | 15 | Ccom | PCA,VP | CS
4.10.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 10 | Responsable commission | SG RA-JLB | VP
4.11 | Activité 11 : Célébration de journées internationales | 50000 | 750000 | 0 | 800000 | 24/01/2025 au 30/12/2025 |  | CA | CS, Coordinations départementales | Collège des ambassadeurs,membres JLB | Journées de l'arbre (reboisement de collège), des filles de sciences, des femmes, des droits de l'homme, de la démocratie, paix, jeunesse, etc,
4.11.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-20 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.11.2 | Tâche 2: Mise en place de la commission dirigeante | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-25 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.11.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux de la commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2025 au 30/12/2025 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.11.4 | Tâche 4: Exécution de l'activité | 50000 | 700000 | 0 | 750000 | 28/02/2025 au 30/12/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.11.5 | Tâche 5: Communication sur l'activité | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 28/02/2025 au 30/12/2025 | 5 | Ccom | PCA,VP | CS
4.11.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport d'activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2025 au 30/12/2025 | 40 | Coordonnateur départemental | SG RA-JLB | VP
4.12 | Activité 12: Sensibilisation des populations notamment les jeunes sur l'extrémisme violent | 50000 | 2200000 | 0 | 2250000 | 01/06/2025 au 30/10/2025 |  | CA | CS | Collège des ambassadeurs,membres JLB | Activités en présentielles et campagnes numériques suivi de la production de documents de position du Réseau
4.12.1 | Tâche 1: Rédaction et validation des TDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | SG RA-JLB | PCA, VP | PCS
4.12.2 | Tâche 2: Mise en place des commissions dirigeantes par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5 | PCA | VP | SG RA-JLB
4.12.3 | Tâche 3: Démarrage des travaux des commissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-20 | 10 | PCA, Responsable commissions | VP | TG, SG
4.12.4 | Tâche 4: Exécution des différentes activités du projet | 50000 | 2000000 | 0 | 2050000 | 10/07/2025 au 30/10/2025 | 30 | Coordonnateur départemental | PCA, VP, PCS | SG RA-JLB
4.12.5 | Tâche 5: Communication sur les différentes activités du projet | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 10/07/2025 au 30/10/2025 |  | Ccom | PCA,VP | CS
4.12.6 | Tâche 6: Elaboration du rapport par activité | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 40 | Coordonnateur départemental | SG RA-JLB | VP
| Budget global du programme 4 | 490000 | 19620000 |  | 20110000
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 39010000
| La Trésorière Générale |  |  |  |  | Le Président du Conseil d'Administration
| Marie-Josée NATABOU AHOUNNOU |  |  |  |  | Drs.Ir. Rodrigue A. A. Mahunan ATTIOGBE